**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Смоленская область**

(наименование субъекта Российской Федерации)

**1. Наименование проекта:**

Комплексное развитие д. Пушкино Сафоновского района Смоленской области

**2. Место реализации проекта:**

д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области

Разработка настоящего проекта обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения – доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Проект направлен на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью проекта является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни населения – это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

**3. Цель проекта:**

Цель проекта состоит в комплексном развитии д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области.

На территории муниципального образования д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области функционируют: школа, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, сельский дом культуры, библиотека. В связи с обветшанием объектов образования, культуры, здравоохранения, несоответствием современным требованиям к предоставлению социальных услуг необходимо проведение капитального ремонта объектов и приобретение оборудования. Строительство новых социальных объектов в данном поселении не планируется.

Выполнение заложенных мероприятий позволит поднять сельское поселение на качественно новый уровень развития, устранить резкие [диспропорции](https://pandia.ru/text/category/disproportcii/) в уровне и  качестве жизни сельского и городского населения, повысить привлекательность села для жизни, труда и инвестиций.

Основными задачами данного проекта являются:

-сохранение доли сельского населения в общей численности населения;

-повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

-создание условий для повышения качества оказываемых учреждениями образования, культуры и здравоохранения услуг и создание условий для обеспечения равной доступности социальных благ.

Для реализации указанной цели будут решены следующие задачи:

3.1. сохранение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств в Смоленской области на уровне не менее 80,2%;

3.2. сохранение доли сельского населения в общей численности населения Смоленской области на уровне не менее 28,2% к 2021 г.;

3.3. повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в Смоленской области с 54,6% до 55% в 2021 г.

3.4. обеспечение в д.Пушкино доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на уровне 95% в 2021 г.

3.5. обеспечение доли детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в д. Пушкино и получающих дошкольную образовательную услугу и(или) услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в д.Пушкино на уровне 70%;

3.6. обеспечение доли сельского населения в д.Пушкино систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне 55%;

3.7. сокращение среднего радиуса доступности населению в д.Пушкино фельдшерско-акушерским пунктом не более 6 километров;

**4. Инициатор проекта:**

Администрация муниципального образования Пушкинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области

**5. Срок реализации проекта:**

год начала – январь 2020, год завершения проекта – декабрь 2020\_ г.

| **№ п/п** | **Этапы выполнения работ** | **Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.), в т.ч. по годам** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **Объект 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Строительство малоэтажного жилищного комплекса в д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | разработка ПСД и ИРД | **4071,02** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | согласование ПСД и ССР в ГГЭ | **927,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | СМР |  |  | **187112,42** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Объект 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Капитальный ремонт филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК»*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | разработка ПСД СМР |  | **12,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | согласование ССР в ГГЭ |  | **12,0** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | СМР |  |  | **4 577,93** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Объект 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Капитальный ремонт здания МКОУ «Пушкинское ООШ»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | СМР |  | разработана Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | **6 447,22** |  |  |  |  |  |
| 3.2. | согласование ССР в ГГЭ |  | **12,0** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Приобретение оборудования для филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК»:** |  |  | **262,02** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | -проектор INFOCUS IN138HDST |  |  | 74.73 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Настенный экран Lumien Master Picture CSR 247X239 |  |  | 18,75 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Ноутбук ASUS X570UD |  |  | 59,76 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | МФУ KYOCERA ECOSYS M6230cidn |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ноутбук ASUS X570UD |  |  | 59,78 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Принтер KYOCERA ECOSYS M6240dw |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Приобретение оборудования для Пушкинского ФАП:** |  |  | **124,39** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Электрокардиограф портативный. 6 –ти канальный |  |  | 66,4 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Спирометр |  |  | 18,81 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях с манжетами для измерения артериального давления у взрослых и детей |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Носилки |  |  | 2,98 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Роторасширитель |  |  | 1,70 |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Языкодержатель |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Экспресс-анализатор уровня холестирина в крови, портативный |  |  | 8,45 |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Холодильник для медикоментов |  |  | 23,2 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по мероприятиям** | **4998,02** | **36,0** | **198523,98** |  |  |  |  |  |

\* - на цели, указанные в Правилах.

**6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:**

| **№ п/п** | **Перечень объектов и основные этапы**  **их реализации** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Дата** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Строительство малоэтажного жилищного комплекса в д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области*** | Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений с 54,6% до 75% в 2021 г.  Реализация данного проекта позволит надежность жилищного обеспечения населения. | ***2020*** |
| 1.1 | - проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком | 2020 |
| 1.2 | - СМР (включая установку оборудования\*) | выполнение СМР в полном объеме | 2020 |
| 1.3 | - ввод объекта в эксплуатацию | подписание акта ввода объекта в эксплуатацию | 2020 |
| **№ п/п** | **Перечень объектов и основные этапы**  **их реализации** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Дата** |
| 2. | ***Капитальный ремонт филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК»*** | Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения    культурно-досуговыми  услугами, увеличить процент охвата населения. | 2020 |
| 2.1. | - проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписание муниципального контракта с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту | 2020 |
| 2.2 | - СМР | выполнение СМР в полном объеме, подписание акта выполненных работ | 2020 |
| **№ п/п** | **Перечень объектов и основные этапы**  **их реализации** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Дата** |
| 3 | ***Капитальный ремонт здания МКОУ «Пушкинское ООШ»*** | Создание условий для обеспечения высокой активности обучающихся, внедрение экспериментальной и инновационной деятельности | 2020 |
| 3.1 | - проведение конкурсной процедуры и отбор подрядчика | подписанный договор с подрядчиком | 2020 |
| 3.2 | -СМР | выполнение СМР в полном объеме, подписание акта выполненных работ | 2020 |
| 4 | ***Приобретение оборудования для филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК»*** | позволит вводить инновационные формы организации досуга населения | 2020 |
| 5 | ***Приобретение оборудования для Пушкинского ФАП*** | улучшит состояние здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг | 2020 |

\* - на цели, указанные в Правилах.

**7. Наличие проектной документации и положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий комплексного проекта развития:**

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Документы, подтверждающие проектную документацию** | **Документы, подтверждающие положительное заключение ГГЭ на ПСД** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство малоэтажного жилищного комплекса в д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области | ПСД № 32-13-СМ  Утверждена постановлением Администрации Пушкинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 21.05.2015 № 23 | Положительное заключение объекта капитального строительства ОГАУ «Смоленскэкспертиза»  От 28.12.2013  № 67-1-0236-13  № 67—1-4-0493-13 |
| 2 | Капитальный ремонт здания филиала «Пушкинский сельский Дом культуры» муниципального бюджетного учреждения культуры «Сафоновская районная централизованная клубная система» | СМР от 16.08.2019  Выполнена 22.08.2019  ООО «Архитектурно строительный центр» | Положительное заключение объекта капитального строительства ОГАУ «Смоленскэкспертиза»  От 09.09.2019  № 67-1-0250-19 |
| 3 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Пушкинское ООШ»; | СМР от 08.08.2019  Выполнена 15.08.2019  Разработана Администрацией муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области | Дата подачи в государственную экспертизу на проверку достоверности сметенной стоимости  №200-19 от 22 августа 2019 |
| 4 | Приобретение оборудования для филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК» | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей |
| 5 | Приобретение оборудования для Пушкинского ФАП | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей | Цена определена на основе запроса коммерческих предложений производителей |

**8. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории (сельской агломерации)**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий по объектам проекта** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Строительство жилых индивидуальных домов*** | |
| 1.1 | повышение естественного прироста сельского населения | + 10\_% / год |
| 1.2 | создание новых рабочих мест в сельской местности | +27 новых рабочих мест |
| ***2*** | ***Капитальный ремонт филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК»*** | |
| 2.1 | удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, укрепление здоровья, приобщение к культурным ценностям | + 10\_% / год |
| 3 | ***Капитальный ремонт здания МКОУ «Пушкинское ООШ»*** |  |
| 3.1 | рост доли детей получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальной образовательной организации | + 10% / год |
| 4 | ***Приобретение оборудования для филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК»*** |  |
| 4.1 | удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, укрепление здоровья, приобщение к культурным ценностям повышение уровня занятости | удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, укрепление здоровья, приобщение к культурным ценностям повышение уровня занятости |
| 5 | ***Приобретение оборудования для Пушкинского ФАП*** |  |
| 5.1 | Сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов не более 6 км | Сокращение среднего радиуса доступности сельскому |

**9.Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: 203 558,00 тыс. руб.**

**10. Сметная стоимость проекта, всего: 198 523,98 тыс. руб.**

**11. Состав комплексного проекта развития:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов в составе проекта | Мощность объекта | Срок реализации | Введено на 01.01.2022 г. | Общая стоимость, тыс. руб. | Сметная стоимость, тыс. руб. | Освоено на 01.01.2020 г. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Ввод объекта (квартал) | | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2020 г. | | 2021 г. | 2022 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство малоэтажного жилищного комплекса в д.Пушкино Сафоновского района | 30 домов | 2020 |  | 192110,44 | 187112,42 |  | 187112,42 |  |  | 4 кв. | |  |  |
|  | **Всего** | **30 домов** |  |  | **192110,44** | **187112,42** |  | **187112,42** | **-** | **-** | **x** | | **x** | **x** |
| Мероприятие 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | капитальный ремонт здания филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК»; | 348,1  кв.м. | 2020 |  | **4601,93** | **4 577,93** |  | **4 577,93** |  |  | 4 кв. | |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **4601,93** | **4 577,93** |  | **4 577,93** |  |  |  | |  |  |
|  | Мероприятие 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | - капитальный ремонт здания МКОУ «Пушкинское ООШ»; | 700 кв. м | 2020 |  | **6459,22** | **6 447,22** |  | **6 447,22** |  |  | 4 кв. | |  |  |
|  | **Итого** |  |  |  | **6459,22** | **6 447,22** |  | **6 447,22** | - | - | x | | x | x |
| Мероприятие 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Приобретение объекта 3 приобретение оборудования для филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК»; | 6ед. | 2020 |  | **262,02** | **262,02** |  | **262,02** | - | - | 4кв. | - | | - |
|  | **Итого** |  |  |  | **262,02** | **262,02** |  | **262,02** |  |  |  |  | |  |
| Мероприятие 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | приобретение оборудования для Пушкинского ФАП | 8 ед | 2020 |  | **124,39** | **124,39** |  | **124,39** |  |  | 4 кв. | |  |  |
|  | **Всего** | . |  |  | **124,39** | **124,39** |  | **124,39** | - | - | x | | x | x |
|  | **Итого по Проекту** |  |  |  | **203558,00** | **198523,98** |  | **198523,98** |  | **-** | **x** | | **x** | **x** |

**12. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):**

**12.1. Наименование и месторасположение сельской территории (сельской агломерации), в том числе удаленность от центра субъекта Российской Федерации, района/городского округа, а также информация по ресурсному, промышленному, человеческому потенциалу:**

Деревня Пушкино Сафоновского района в Смоленской области расположена в центральной части области в 11 км к западу от Сафонова, в 4 км к югу от автомагистрали М 1 «Беларусь». В 3 км к северу от деревни железнодорожная станция Вышегор на линии Москва - Минск. Административный центр Пушкинского сельского поселения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **№ п/п** | **Потенциал региона** | **Объекты, характеризующий потенциал** | **Характеристика объектов** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ресурсный потенциал | ООО «Золотая Нива» | Сельское хозяйство, молочное животноводство |
| 2 | Человеческий потенциал | создание новых рабочих мест в сельской местности |  |

**12.2. Численность населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

| **№ п/п** | **Показатели по сельской территории** | **Численность населения на 1 января** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| **1** | **Сельская территория** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Всего чел., в т.ч. | 351 | 363 | 375 | 387 | 399 | 411 | 423 | 435 | 447 | 459 | 471 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | до 6 лет | 32 | 38 | 39 | 40 | 44 | 50 | 52 | 55 | 62 | 63 | 69 |
| 1.3 | от 6 до 18 лет | 42 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 61 | 62 |
| 1.4 | от 18 до 65 лет | 231 | 237 | 246 | 255 | 260 | 263 | 271 | 275 | 275 | 285 | 290 |
| 1.5 | старше 65 лет | 46 | 46 | 47 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | В том числе занятого населения | 213 | 221 | 233 | 245 | 250 | 257 | 270 | 280 | 320 | 330 | 335 |

**12.3. Численность трудоспособного населения, проживающего на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

| **№ п/п** | **Сельская территория  (сельская агломерация)** | **Численность трудоспособного населения, в т.ч.** | | | | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **до 6 лет** | **от 6 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| 1 | д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области | 32 | 42 | 231 | 46 | **213** |

**12.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) сельского и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)** – нет данных

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств, в руб.** | | **Соотношение уровня ресурсов (доходов), в %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **сельских** | **городских** |
| 1 | д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| Всего по субъекту РФ | |  |  |  |

**12.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры:**

- в \_д. Пушкино имеется:

| **№ п/п** | | **Объекты инфраструктуры** | **Мощность объектов** | | | **Норматив обеспеченности объектов\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кол-во, ед.** | **вместимость, чел.** | **площадь, кв.м.** |
| **Социальная инфраструктура** | | | | | | |
| 1 | | МКОУ «Пушкинское ООШ» | 1 | 320 | 1400 | 320 чел. / школу |
| 2 | | Детский сад | 1 | 50 | 1613,14 | 50 чел. / дет. сад |
| 6 | | филиал МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК» | 1 | 200 | 348,1 | - |
| 8 | | Пушкинская библиотека – филиал №26 | 1 | 18 | 47 | 5 953 ед. хранения  на 18 чел. |
| **Инженерная инфраструктура** | | | | |  | |
| 1 | | Водопровод сети, км | 5,3 | - | - | - |
| 2. | | Водоотведение, км | 1,3 | - | - | - |
| 3 | | Газопровод, км | 4 | - | - | - |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** | | | | |  | |
| 1 | | Оптико-волоконный интернет, км | 2 | - | - | - |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | |  | |
| 1 | Дороги | 4,0 | - | - | - |

\* - кем и когда утвержден (при наличии).

**12.6. Информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти: нет**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Название ГП ФОИВ** | **КБК** | **Объем** финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**12.7. Наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе, которого предусмотрена реализация проекта:**

Решение Совета депутатов Пушкинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 17 декабря 2013 № 31

**13. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

**13.1. Характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории (сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельской агломерации):**

| **№ п/п** | **Организа-ция / ИП / КФХ** | **Вид деятельности** | **Количество работников, чел** | **Средний уровень заработной платы, руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Золотая нива» | Сельское хозяйство, молочное животноводство | 140 | - |

**13.2. Подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской территории (сельских агломерации):**

| **№ п/п** | **Организа-ция / ИП / КФХ** | **Доля в ВРП сельской территории (сельской агломерации)** | **Объем выручки (дохода)  за 2018 г.** | **Обоснование целесообразности реализации\*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Золотая нива» |  |  | - приток инвестиций;  - создание рабочих мест;  - рост налоговых платежей;  - развитие территории;  - снятие инфраструктурных ограничений;  - долгосрочное устойчивое социально-экономическое развитие сельского поселения |

**13.3. Описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых   
к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях): нет данных**

| **№ п/п** | **Название проекта** | **Объем выручки, млн. руб.** | **Показатели эффективности инвестиций** | **Объем инвестиций, млн. руб.** | **Структура финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФБ** | **РБ** | **ВБ** |
|  |  | \_\_\_ млн. руб. | NPV – \_\_\_ млн. руб.;  IRR - \_\_ %;  WACC – \_\_\_% | \_\_\_ млн. руб. |  |  |  |
| 1 | Расширение молочной фермы на 350 фуражных коров за счет реконструкции существующих мощностей» в д.Войновщина, Сафоновский район, Смоленская область  Срок реализации – 2020-2021 годы, стоимость инвестиционного проекта – 2 млрд.178 млн. руб., планируется создание рабочих мест – 97 |  |  |  |  |  |  |

**13.3. Общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения, человек на 01.01.2019 г.**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Подтвер ждающий документ** | **Численность населения, принявшая участие в общественных слушаньях, чел.** | | | | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **до 6 лет** | **от 6 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| 1 | д.Пушкино Сафоновского района Смоленской области | Протокол собрания | 32 | 42 | 231 | 46 | 351 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

**13.4. Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), человек на 01.01.2019 г.**

| **№ п/п** | **Сельская территория (сельская агломерация)** | **Подтвер ждающий документ** | **Численность целевой аудитории, в т.ч.** | | | | **Всего, чел.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **до 6 лет** | **от 6 до 18 лет** | **от 18 до 65 лет** | **старше 65 лет** |
| **1** | **В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство малоэтажного жилищного комплекса в д.Пушкино Сафоновского района |  | 45 | 15 | 60 | - | 120 |
| 1.2 | Капитальный ремонт филиала МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК» | Дефектный акт |  | 77 | 81 |  | 158 |
| 1.3 | Капитальный ремонт здания МКОУ «Пушкинское ООШ»; | Дефектный акт |  | 35 |  |  | 35 |

**13.5. Характеристика существующих проблем, на решение которых направлен проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)**

Одним из приоритетов жилищной политики в Пушкинском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство Пушкинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Проект станет основанием для совершенствования бюджетной политики муниципального образования Пушкинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

Анализ существующего положения инфраструктуры показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции объектов ситуация остается сложной. Обветшание здания Дома культуры 1970 года постройки, несоответствие современным требованиям к предоставлению услуг учреждениями культуры.

**13.6. Обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его общественная значимость: на 01.01.2019 г.**

| **№ п/п** | **Объекты инфра-структуры** | **Количество и мощность объектов** | | | | **Норматив обеспечен-ности объектов** | | **Мощность объекта** | | **Дополнительная потребность в объекте / чел.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кол-во** | **мощность** | | | **факт** | **потреб-ность** |
| **Социальная инфраструктура** | | | | | | | |  | | | |
| 1 | МКОУ «Пушкинское ООШ» | 1 | 1400 | \_320\_\_\_ чел. / школу | | | | 13 | 307 | Требуется капитальный ремонт, (акт обследования МКОУ «Пушкинская СОШ» от 22.07.2019)  Процент износа 41% | |
| 2 | Детский сад | 1 | 50 | 50\_\_ чел / дет. сад | | | | 6 | 44 |  | |
| 3 | филиал МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК» | 1 | 200 | \_\_ кв.м. на 1 000 чел. | | | | 200 |  | Требуется капитальный ремонт, (акт обследования филиал МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК» от 23.07.2019)  Процент износа 45% | |
| 4 | Детская библиотека | 1 | 353 | 5 000 ед. хранения на 3-4 чел. | | | | 353 |  |  | |
| **Инженерная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Водопровод сети, км |  | 5,3 | | | 5,3 | | 5,3 | х | | х |
|  | Водоотведение, км |  | 1,3 | | | 1,3 | | 1,3 |  | |  |
|  | Газопровод, км |  | 4 | | | 4 | |  |  | |  |
| **Телекоммуникационная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оптико-волоконный интернет |  | 2 | | 2 | | | 2 |  | | х |
| **Транспортная инфраструктура** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Дороги , км |  | - | | | | 4 | 4 | х | | х |

* Утверждено: Председателем комитета по культуре Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области 15.01.2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Предоставляемые услуги | «Выпадающие» услуги | Предполагаемые услуги |
| 1. | Филиал МБУК «СРЦКС» «Пушкинский СДК» | Создание и организация работы коллективов, кружков художественного любительского творчества, иных культурно-досуговых формирований.  Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ.  Проведение концертов, спектаклей, иных культурно-массовых мероприятий.  Организация работы спортивных формирований. | Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности культурно-досуговых формирований.  Предоставление дистанционных услуг | Демонстрация кинофильмов и видеопрограмм, в том числе и в рамках смотров, конкурсов, фестивалей, организация досуга зрителей средствами кино.  Предоставление в аренду сценических площадок, другим организациям и учреждениям. |

**13.7. Ожидаемые** результаты, которые планируется достичь в ходе реализации проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):

| **№** | **Показатели** | **Прирост, %** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение комфортной среды проживания населения путем переселения в новые дома | Рост с 75% в 2020 году до 95% в 2021 г. |
| 2. | Повышение уровня занятости сельского населения | Рост с 15% в 2020 г. до 25% в 2021 г. |
| 3. | Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий | Рост с 10% в 2020 г. до 15% в 2021 г. |
| 4. | Сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов | Рост с 15 км в 2019 г. до 1 км в 2020 г. |
| 5. | удовлетворение потребностей различных категорий граждан в активном и полноценном отдыхе, укрепление здоровья, приобщение к культурным ценностям |  |

**И.о. начальника Департамента**

**Смоленской области по сельскому   
хозяйству и продовольствию** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Царев

(расшифровка подписи)

**Глава муниципального образования**

**Пушкинского сельского поселения**

**Сафоновского района**

**Смоленской области** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Шведова

(расшифровка подписи)